Souhrnné vyhodnocení projektů 2022

Odbor rozvoje investic

Projekty EU

Statutární město Chomutov každoročně využívá možnosti čerpat finanční prostředky z různých dotačních zdrojů, tak aby realizace projektů vycházela nejen ze strategického plánu rozvoje města. Projektový manažeři průběžně sledují vyhlášené výzvy evropských dotačních fondů, sledují národní programy ministerstev ČR a mnoho dalších jiných podpůrných programů pro města a obce.

Možné zdroje čerpání:

- OPŽP – operační program Životní prostředí

- MK ČR – Ministerstvo kultury

- MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

- IROP – Integrovaný regionální operační program

- Státní fond podpora investic

- SFŽP – Národní plán obnovy-samotný plán vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady

- MZE – Ministerstvo zemědělství

Odbor rozvoje a investic zahrnuje mimo úseku investic a územního plánování i úsek dotací. Dotační úsek připravuje jednotlivé žádosti o dotace investičního i neinvestičního charakteru. V případě úspěšného získání dotace pak následně čerpá z výše uvedených dotačních fondů, tak jak jsou uvolňovány jednotlivé projektové výzvy.

Dotační programy jsou v gesci projektových manažerů úseku dotací odboru rozvoje a investic. V průběhu roku 2022 manažeři pracovali na nových přípravách projektových záměrů, registrovali několik nových žádostí o dotace a současně po celý rok dohlíželi na realizaci a následné ukončení projektů z předchozích monitorovacích období.

Projekty realizované - přecházející z minulého období:

IROP – Výkup sociálních bytů v Chomutově

Státní fond podpora investic  - Budova Chelčického čp. 98, Chomutov

MMR - Tvorba studie - využití brownfieldu objektu bývalých Městských lázní v Chomutově

MK – Historické památky

OPŽP - Zelená střecha MŠ Palackého č.p. 4057 v Chomutově

OPŽP - Zelená střecha MŠ Zahradní č.p. 5185 v Chomutově

OPŽP - Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, Chomutov, ul. Přemyslova a ul.

Mostecká

KÚ ÚK – Program podpory odpadového hospodářství – Podzemní kontejnery

SFŽP – národní plán obnovy - Energetická opatření MŠ Palackého 4059 budova B akce -zateplení

SFŽP – národní plán obnovy - Energetická opatření MŠ Palackého 4059 budova B akce 32105 zelená střecha

MMR - Výkup sociálních bytů II.

IROP - Infrastruktura ZŠ II – odborné učebny cizí jazyk a IT

IROP - Infrastruktura ZŠ II – odborné učebny přírodní vědy, technické a řemeslné obory

MZE - Rybník Samotář

MZE - Rybník Spálený

Nové podané žádosti - projekty:

Národní rozvojová banka - Plán ÚSES pro ORP Chomutov

OPŽP -  Fotovoltaika Zborovská

MK – Historické památky

OPŽP – Rekonstrukce školní kuchyně Písečná

OPŽP – Rekonstrukce školní kuchyně Zahradní

Přípravu projektů a veškeré související náklady s přípravou projektů hradí město. Nové žádosti o podporu jsou v průběhu roku registrovány a po jejich případném schválení přidělením Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo uzavřením Smlouvy o dílo, dojde k samotné realizaci projektů. Projekty jsou realizovány dle předem stanoveného harmonogramu, včetně určeného finančního plánu, postupného vyúčtování a následného proplácení jednotlivých Žádostí o platbu. V konečné fázi po skončení fyzické realizace projektů dochází ke zpracování celkového závěrečného vyúčtování dotace.

Níže uvedené tabulky ve stručnosti představují přehled nákladů na přípravu a realizaci projektů a současně i přehled příjmů dotací v roce 2022.

Tabulka vyúčtování výdajů příprav a realizace projektů v roce 2022:

Výdaje – náklady projektů v roce 2022:

Příjmy – přijaté dotace v roce 2022

Celkové náklady na přípravu a realizaci projektů EU včetně přispění ministerských programů ČR tzv.  národních zdrojů dosáhly výše 90.333.676,- Kč z celkově rozpočtovaných 92.963.000,- Kč, se podařilo naplnit procento plnění čerpání ve výši 97 %. Rok 2022 byl pokračujícím rokem nového sedmiletého dotační období a realizace projektů je uskutečňována v létech. Z přehledu je patrné, že se převážně jedná o víceleté finančně nákladné projekty, škol a školek.

Odbor rozvoje a investic zajistil celkový roční příjem dotací za projekty hrazené z dotačních prostředků v roce 2022 ve výši 9.600.000 Kč z původně předpokládaných 68.000.000,- Kč, rozpočtová stránka příjmů ORI byla naplněna pouze z 14 %. Úsek dotací předpokládal poměrně vysoký objem finančních prostředků za předpokladu získání dotace projektů z operačního programu životní prostředí ale bohužel se příprava a realizace projektů celkově posunula, a proto nedošlo k přijetí předpokládané dotace a tím pádem nebyl naplněn příjem rozpočtu dle předpokladu.

Následující tabulka přehledu projektů stručně popisuje všechny projekty, které byly v roce 2022 ve fázi přípravy, nebo realizace, i přechodu z předchozích monitorovacích období. Také jsou zde uvedeny projekty, které byly dokončeny a proplaceny z části, nebo úplně.  U jedno-etapových projektů zpravidla dochází k posunu plateb do dalšího období, vždy záleží obsahu projektu z hlediska jeho naplnění, na době realizace projektu a jeho ukončení a podání žádosti o platbu.

Tabulka – přehled projektů 2022

Projekty dotované z Evropské unie jsou řízeny pravidly o poskytování dotací, jejich příprava, realizace, monitoring a udržitelnost je časově a finančně velmi náročná. Po ukončení fyzické realizace projektu a jeho vyúčtování, dochází ke kontrole a vypracování závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu. U projektů, které jsou složeny z více etap, jsou zprávy a žádosti o platbu zpracovávány průběžně, zpravidla po šesti měsících realizace projektu. U jedno-etapových projektů, je vždy závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu vyhotovena po skončení fyzické realizace projektu.

Po skončení fyzické realizace a administrace projektu včetně vyrovnání všech finančních závazků, začíná u jistých typů projektů povinná tzv. udržitelnost. Jedná se zpravidla o tzv. tvrdé projekty, investiční projekty podporující rekonstrukce, výstavby, vybavení a zhodnocení majetku. V monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu (MZUP) je nutné jednou za rok monitorovat cíle, výsledky a indikátory projektu, tato doba zpravidla bývá 5 – 10 let, vždy podle podmínek poskytovatele dotace.

MZE - Rekonstrukce vodní nádrže Samotář

OPŽP - Rekonstrukce zateplení MŠ Palackého 4059